## Арбат
Согласовано:
Управа района Арбат
[7 empty] | Включены в план работ на 2026 год | [5 empty] | ГБУ "Жилищник района Арбат"
Не требуют выполнения в 2026 году
Программа 2026 года по итогам прогонов с Префектурой ЦАО города Москвы
№ | Район | Адрес | 1 ХВС-Стояки | 2 ГВС-Стояки | 3 КАН-Стояки | 4 ЦО-Стояки | 5 ХВС-Магистрали | 6 ГВС-Магистрали | 7 КАН-Магистрали | 8 ЦО-Магистрали | 9 Подвал | 10 Фасад | 11 Кровля | 12 Внутр.водосток | 13 Пож.водопровод | 14 ППАиДУ | 15 Мусоропровод | 16 Электрика | 17 Подъезд | 18 Фундамент
1 | Арбат | Арбат ул. 47/23 | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) |  |  | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035)
2 | Арбат | Арбат ул. 51 с.3 | 2026 | 2026 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 |  | 2026 | 2026 |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 | 2039-2041 | 2026 (будет представлен посс с согласием)
3 | Арбат | Гоголевский бульв. 23 | 2026 |  | 2026 | 2026 |  |  | 2026 |  | 2026 | 2026 | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  |  |  |  | 2026 | 2042-2044 | 2026 (будет представлен посс с согласием)
4 | Арбат | Карманицкий пер. 3 | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | 2026 | 2026 |  | 2026 |  |  |  |  | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035)
5 | Арбат | Карманицкий пер. 3А с.2 | 2026 |  | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035)
6 | Арбат | Кисловский Нижн. пер. 3 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | [5 empty] | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 |  | 2026
7 | Арбат | Никитский бульв. 5 | 2026 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием)
8 | Арбат | Николопесковский Б. пер. 13 | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) |  | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035)
9 | Арбат | Новинский бульв. 1/2 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2026 | 2026 | [5 empty] | 2026 | 2042-2044 | 2026 (будет представлен посс с согласием)
10 | Арбат | Новинский бульв. 13 с.6 | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) |  |  | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) |  | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | [6 empty] | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2039-2041
11 | Арбат | Новинский бульв. 16 с.2 | 2033-2035 | 2033-2035 | 2033-2035 | 2033-2035 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2039-2041
12 | Арбат | Новинский бульв. 18 к.2 | 2033-2035 | 2033-2035 | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | 2033-2035 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 | 2026 |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  | 2026 (будет представлен посс с согласием)
13 | Арбат | Новый Арбат ул. 23 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  | 2026 (будет представлен посс с согласием)
14 | Арбат | Новый Арбат ул. 30/9 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | [8 empty] | 2026
15 | Арбат | Смоленский 1-й пер. 22/10 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | [6 empty] | 2026 |  | 2026 |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2042-2044
16 | Арбат | Староконюшенный пер. 28 с.1 | 2033-2035 | 2033-2035 | 2033-2035 | 2033-2035 | 2042-2044 | 2033-2035 | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | 2042-2044 |  | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035) | 2042-2044 | 2033-2035 |  |  | 2033-2035 | 2042-2044 |  | Будет представлен протокол с переносом (2033-2035)
17 | Арбат | Староконюшенный пер. 41 с.2 | 2026 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  | 2026 |  | 2026 |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | [5 empty] | 2042-2044
18 | Арбат | Трубниковский пер. 30 с.3 | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) |  | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) |  | Будет представлен протокол с переносом (2039-2041) | 2039-2041 | 2039-2041 | [6 empty] | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2039-2041
19 | Арбат | Филипповский пер. 7 | 2026 (будет представлен посс с согласием) |  | 2026 | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2026 | 2026 |  |  |  |  | 2026 (будет представлен посс с согласием) | 2042-2044 | 2026 (будет представлен посс с согласием)
Согласовано:
|  |  | Управа района Арбат | [9 empty] | ГБУ "Жилищник района Арбат"

## Таганский
№ | Район | Адрес | 1 ХВС-Стояки | 2 ГВС-Стояки | 3 КАН-Стояки | 4 ЦО-Стояки | 5 ХВС-Маг | 6 ГВС-Маг | 7 КАН-Маг | 8 ЦО-Маг | 9 Подвал | 10 Фасад | 11 Кровля | 12 Внутр.водосток | 13 Пож.водопровод | ДУи ППА | 15 Мусоропровод | 16 Электрика | 17 Подъезд | 18 Фундамент | Подрядная организация
1 | Таганский | Библиотечная ул. 23 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Таганского района"
2 | Таганский | Библиотечная ул. 27 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Таганского района"
3 | Таганский | Волгоградский просп. 11 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
4 | Таганский | Волгоградский просп. 3 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
5 | Таганский | Волгоградский просп. 4 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Таганского района"
6 | Таганский | Волгоградский просп. 11 | [18 empty] | АО РСФ "Ремстройсервис"
7 | Таганский | Воловья ул. 3 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
8 | Таганский | Гончарная, д.38 | [18 empty] | ГБУ "АВД ЮВАО"
9 | Таганский | Гвоздева, д.5 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
10 | Таганский | Дубровская 1-я ул. 1, к.1 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
11 | Таганский | Дубровская 1-я ул. 1, к.2 | [18 empty] | ООО "Архитектурно-строительная компания"
12 | Таганский | Земляной Вал, д.42/20 | [18 empty] | ООО "ТИТАН"
13 | Таганский | Земляной Вал, д.44 | [18 empty] | ООО "ТИТАН"
14 | Таганский | Земляной Вал, 48А | [18 empty] | ГБУ "Жилищник района Некрасовка"
15 | Таганский | Каменщики Б. ул. 4 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
16 | Таганский | Каменщики Б. ул. 21/8 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
17 | Таганский | Ковров пер., д.16 | [18 empty] | АО РСФ "Ремстройсервис"
18 | Таганский | Марксистская ул. 1 к1 | [18 empty] | ООО "Складное"
19 | Таганский | Марксистская ул. 9 | [18 empty] | ООО "Технические решения"
20 | Таганский | Марксистская ул. 38 | [18 empty] | ООО "Петробилд"
21 | Таганский | Мартыновский пер., д.8 | [18 empty] | АО РСФ "Ремстройсервис"
22 | Таганский | Международная, д.13 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Отрадное"
23 | Таганский | Нижегородская ул. 14 к.1 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
24 | Таганский | Нижегородская ул. 14 к.2 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
25 | Таганский | Нижегородская ул. 1А | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Таганского района"
26 | Таганский | Николоямская, д.9 | [18 empty] | ООО "РУСБИОТЭК
27 | Таганский | Новорогожская ул. 5 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Таганского района"
28 | Таганский | Новорогожская ул. 36 | [18 empty] | АО РСФ "Ремстройсервис"
29 | Таганский | Новоспасский пер., д.3, к.2 | [18 empty] | ГБУ "АВД ЮВАО"
30 | Таганский | Певческий пер. 1/2 с.1 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
31 | Таганский | Рабочая, д.16 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
32 | Таганский | Радищевская Верхн. ул. 13-15 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Таганского района"
33 | Таганский | Рогожский Вал, д.13, к.8 | [18 empty] | АО РСФ "Ремстройсервис"
34 | Таганский | Рогожский Б. пер., д.5, к.1 | [18 empty] | ООО "Мегаполис"
35 | Таганский | Рогожский М. пер., д.11 | [18 empty] | ООО "Мегаполис"
36 | Таганский | Сергия Радонежского ул. 10 к.1 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
37 | Таганский | Сергия Радонежского ул. 10 к.2 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
38 | Таганский | Сергия Радонежского ул. 2 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
39 | Таганский | Сергия Радонежского ул. 4 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
40 | Таганский | Сергия Радонежского ул. 8 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
41 | Таганский | Солженицына А., д.12, с.3 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник района Некрасовка"
42 | Таганский | Сыромятническая В., д.2 | [18 empty] | ГБУ "Жилищник Рязанского района"
43 | Таганский | Таганская ул. 30/2 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
44 | Таганский | Таганская ул. 31/22 | [18 empty] | АО "Мосгаз"
45 | Таганский | Талалихина ул. 16 | [18 empty] | ОА "МосводоканалСтройТрест"
46 | Таганский | Товарищеский пер. 20 с.1 | [18 empty] | АО "Мосгаз"
47 | Таганский | Товарищеский пер. 20 с.4 | [18 empty] | ООО "АНВИК"
48 | Таганский | Факельный Б. пер. 1 | [18 empty] | ГБУ "ГОРМОСТ"
Работы по внутреннему водостоку будут проводиться по отдельным контрактам с подрядной организацией ООО "РЕЛАЙНИНГ" или АО РСФ "Ремстройсервис"
Работы, которые учтены в контракте, но выполняться скорее всего не будут.
Работы перешедшие с 2025 года